## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
1 | XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
1.01 | Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-01
1.02 | Thiết kế CSDL nhân sự | Lê Thành Phong | 2020-10-02
1.03 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-02
1.04 | Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-02
1.05 | Xây dựng module form Nhân Viên | Võ Minh Khải | 2020-10-03 | Lớp | CNTT2
1.06 | Xây dựng module form Đơn Vị | Lê Minh Giang | 2020-10-03 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
1.07 | Xây dựng module form Đề Án | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-03 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
1.08 | Xây dựng module form Thân Nhân | Lê Thành Phong | 2020-10-03 |  | Lê Thành Phong
1.09 | Xây dựng module form Phân Công | Võ Minh Khải | 2020-10-04 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
1.1 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-04 |  | Võ Minh Khải
1.11 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Lê Thành Phong | 2020-10-04
1.12 | Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Võ Minh Khải | 2020-10-05